## факт 2025
Форма 2
Информация о фактическом исполнении инвестиционной программы АО "Газпром газораспределение Липецк" за 2025 год
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по оъекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 1132723.81
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 1132656.81
2.1. | Разработка ПИР будущих лет | 01 кв 2025 | 04 кв 2025 |  | 35973.65 | спецнадбавка, амортизация
2.2. | Новое строительство всего, в т.ч. по разделам: |  |  |  | 830963.92 | амортизация, спецнадбавка, ТП
2.2.1. | в разрезе групп: Линейная часть (газопроводы), в т.ч.: |  |  |  | 175453.95
2.2.1.1. | Газопровод по ул. Первомайская, п. Первомайский Двуреченский с/с | 1 кв. 2019 | 02 кв.2026 | 10355.61 | 8734.37 | спецнадбавка | 3.7 | Ф89 Ф63 Ф90, Ф110 Ф160 | 1
2.2.1.2. | Газопровод д. Гребенкино | 1 кв. 2021 | 4 кв. 2025 | 28602.1 | 25415.29 | спецнадбавка | 9.5 | Ф89, ф159, ф108, ф219, ф110, Ф160, Ф225, ф90, ф63 | 1
2.2.1.3. | Газопровод по ул. Рябиновая, Весенняя, Тихая, Кленовая, Ясная, Малиновая, Виноградная, Раздольная микрорайона Северный с. Тербуны | 1 кв. 2021 | 04 кв.2028 | 3280.64 | 39.27 | спецнадбавка | 30 | Ф159, Ф325, Ф225, Ф110,Ф160, Ф90, Ф63 | 1
2.2.1.4. | Газопровод по ул. Лермонтова, Цветочная, Серебряная, Крымская,в с.Косыревка, Липецкий р-он 2 этап | 1 кв. 2021 | 04 кв.2025 | 26499.52 | 20977.13 | спецнадбавка | 4.4 | ф108, ф110, ф160, ф225 | 1
2.2.1.5. | Газопровод с.Сенцово (жил.застройка 300 га РЖС) 3 очередь строительства | 1 кв. 2017 | 02 кв2025 | 31967.21 | 387.47 | спецнадбавка | 7.8 | Ф89, ф219, ф108, ф273, ф159, Ф63, Ф90, ф110, ф225, ф160, ф315, ф250 | 1
2.2.1.6. | Газопровод д. Сапрычка Суходольский с/с | 1 кв. 2022 | 02 кв2025 | 14844.07 | 1000.84 | спецнадбавка | 5.3 | ф108, ф89,Ф57, ф110, ф90, Ф63 | 1
2.2.1.7. | Газопровод к жилому району малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе пер. Бодрый с. Желтые Пески в г. Липецке | 1 кв 2022 | 04 кв.2025 | 38719.14 | 35208.22 | спецнадбавка | 11.8 | ф108, ф273, ф219, ф110, ф160, ф225, Ф90, Ф215 | 1
2.2.1.8. | Газопровод ул 8 Марта , ул. Строителей д. Елизаветино | 1 кв 2023 | 04 кв.2025 | 18475.33 | 14867.57 | спецнадбавка | 7.9 | ф108, ф57, ф160, ф110, ф63 | 1
2.2.1.9. | Газификация д. Ржавец, Добринский район | 1 кв 2024 | 04 кв.2025 | 4786.01 | 3864.2 | спецнадбавка | 3.8 | Ф57, ф108, Ф89, ф 110,ф,90,ф63 | 1
2.2.1.10. | Газификация д. Белевец, Пищулинский с/с, Елецкий район | 1 кв 2024 | 04 кв.2025 | 5457.17 | 4451.92 | спецнадбавка | 1.4 | Ф57, ф90, Ф63 | 1
2.2.1.11. | Газификация д. Прилепы, Измалковский округ | 1 кв 2024 | 04 кв 2026 | 3600.4 | 470.22 | спецнадбавка | 5.8 | ф89,ф159,ф110,ф160 ф,90,ф63 | 1
2.2.1.12 | Газификация д. Марьино, Яблоновский с/с, Краснинский район | 1 кв 2024 | 04 кв 2026 | 1741.6 | 70.99 | спецнадбавка | 3.2 | ф89, ф159, ф160, ф90 | 1
2.2.1.13 | Газификация д. Волтовские Дворики, Большепоповский с/с, Лебедянский район | 1 кв 2024 | 04 кв 2026 | 7179.24 | 6378.49 | спецнадбавка | 1 | ф89,ф57,ф63,ф,90 | 1
2.2.1.14 | Газификация д. Петровские Выселки, Слободской с/с, Лебедянский район | 1 кв 2024 | 04 кв 2026 | 6864.06 | 5946.08 | спецнадбавка | 1 | ф89,ф57,ф63,ф,90 | 1
2.2.1.15 | Газопровод ул. Георгиевская г. Липецк | 2 кв 2024 | 3 кв 2025 | 15329.82 | 7033.2 | спецнадбавка | 0.9 | ф273, ф108, ф89, ф57, ф315, ф225, ф160, ф63 | 1
2.2.1.16 | Газопровод ул. Медовая с. Сселки г. Липецк | 2 кв 2024 | 3 кв 2025 | 12665.55 | 4468.03 | спецнадбавка | 1.2 | ф108, ф159,ф 110, ф160, ф250, ф63 | 1
2.2.1.17 | Газопровод ул. Родниковая г. Данков | 2 кв 2024 | 3 кв 2025 | 16041.79 | 15435.49 | спецнадбавка | 0.8 | ф89, ф219, ф325, ф315, ф110, ф63, ф225 | 1
2.2.1.18. | Газопровод ул. рядового Ивлеева д. Кулешовка Липецкий район | 2 кв 2024 | 3 кв 2025 | 5517.5 | 3050.24 | спецнадбавка | 0.4 | ф57, ф63, ф219, ф225, ф63 | 1
2.2.1.19. | Газопровод ул. Огородная с. Сенцово Липецкий район | 2 кв 2024 | 3 кв 2025 | 19695.59 | 17654.93 | спецнадбавка | 2 | ф89 ф219, ф250, Ф90, ф63 | 1
2.2.1.19 | Газопровод низкого давления по ул. Коммунаров, с. Крутогорье, Липецкий район |  |  | 241.08 | 241.08 | амортизация
2.2.2. | Объекты догазификации в рамках техприсоединения (социальная догазификация) | 2021 | 2025 | 581812.05 | 557522.74 | догазификация
2.2.3. | Системы телемеханики и телеметрии (на сетях газораспределения) | 01 кв 2025 | 02 кв.2025 | 766.4 | 766.4 | амортизация
2.2.4. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, в том числе: | 01 кв 2021 | 04 кв.2025 | 140320.96 | 95542.01 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
2.2.5. | Прочие, в том числе: |  |  |  | 1437.74
2.2.5.1. | Защитное ограждение, состоящее из фундаментных блоков для защиты ШРП № 16 г. Лебедянь, ул. Елецкая | 04 кв. 2025 | 04 кв. 2025 | 571.71 | 571.71 | амортизация
2.2.5.2. | Защитное ограждение, состоящее из фундаментных блоков для защиты отключающего устройства. Задвижка № 1 (выход с ГРС) инв. № 00000402, | 04 кв. 2025 | 04 кв. 2025 | 377.62 | 377.62 | амортизация
2.2.5.3. | Защитное ограждение, состоящее из фундаментных блоков для защиты отключающего устройства. Задвижка № 121 | 04 кв. 2025 | 04 кв. 2025 | 249.71 | 249.71 | амортизация
2.2.5.4. | Защитное ограждение для защиты отключающего устройства. Задвижки № 1854 и 1853, расположенные г. Липецк от ГРС до з-да Центролит | 04 кв. 2025 | 04 кв. 2025 | 238.7 | 238.7 | амортизация
2.3. | Реконструкция всего, в т.ч. по разделам: |  |  |  | 164541.42
2.3.1. | в разрезе групп: Линейная часть (газопроводы), в т.ч.: |  |  |  | 56603.67
2.3.1.1 | Газопровод высокого давления к с/зу «Боринский» с. Боринское (инв. № 0400000370). Замена задвижек №04/289, №04/294 | 3 кв.2024 | 4 кв. 2025 | 2784.12 | 2684.12 | амортизация
2.3.1.2 | Газопровод высокого, низкого давления привязки к ГРП ул.Садовая с. Боринское (инв. № 0400000372). Замена задвижек №04/290, №04/295 | 3 кв.2024 | 4 кв. 2025 | 1827.01 | 1727.01 | амортизация
2.3.1.3 | Газопровод Грязи от ГРС до ГРП №4 2778,42, инв. №000091. Замена задвижки № 2 Ду=600 | 3 кв.2024 | 4 кв. 2025 | 11607.26 | 11557.26 | амортизация
2.3.1.4 | Елецкий район, С.Черкассы, ГРП (ЗУ № 859, № 1142) арх. № 629с (инв. № 00010560) | 3 кв.2024 | 4 кв. 2025 | 615.09 | 515.09 | амортизация
2.3.1.5 | Елецкий район, С.Черкассы, ГРП (ЗУ №1143) арх. № 629с (инв. № 00005210) | 3 кв.2024 | 4 кв. 2025 | 565.82 | 515.82 | амортизация
2.3.1.6 | Газопровод высокого давления по ул.Студеновская (ул.Ленина). ГГРП-1 к заводу Свободный Сокол" (№177) (инв. №126300) | 3 кв.2024 | 4 кв. 2025 | 3878.9 | 3828.9 | амортизация
2.3.1.7 | Газопровод высокого давления г. Липецк за территорией завода Свободный Сокол на вводе п\ч в завод Задвижка № 179 (инв. № 233800) | 3 кв.2024 | 4 кв. 2025 | 5072.06 | 4853.5 | амортизация
2.3.1.8 | Г/д в/д с. Красное ул. Советская, ул. Коммунальная, инв. №1300000787. Замена задвижки №25. | 1 кв 2025 | 4 кв. 2025 | 345.6 | 345.6 | амортизация
2.3.1.9 | Г/д н/д с. Красное ул. Советская, ул. Коммунальная, инв. №1300000786. Замена задвижки №26. | 1 кв 2025 | 4 кв. 2025 | 259.83 | 259.83 | амортизация
2.3.1.10 | Г/п в/д с/д к з/ду Худ.кер - 1717,51м с. Боринское (инв. №0400000396). Замена задвижки №276. | 1 кв 2025 | 4 кв. 2025 | 1116.53 | 1116.53 | амортизация
2.3.1.11 | Г/п в/д к з/у Боринский/ул. Пирогова, Мичурина /с. Боринское-5035,01 (инв. №0400000370). Замена задвижки №286. | 1 кв 2025 | 4 кв. 2025 | 1275.7 | 1275.7 | амортизация
2.3.1.12 | Г/д в/д СХПК "Дмитряшевский" (инв. №190000223). Замена задвижки №87, №88. | 1 кв 2025 | 4 кв. 2025 | 1488.75 | 1488.75 | амортизация
2.3.1.13 | Г-д в/д и н/д с. Т-Дубрава Становлянского р-на-уличный L=14729,86 м.п. стальной (инв. № 1600000131). Замена Задвижки №258, №253. | 1 кв 2025 | 4 кв. 2025 | 1895.11 | 1895.11 | амортизация
2.3.1.14 | Газопровод высокого и среднего давления к базе Управснабсбыт инв. № 04000000251 г. Липецк | 2 кв 2025 | 2 кв 2025 |  | 1089.17 | амортизация
2.3.1.15 | Объекты реконструкции по соглашениям о компенсации затрат, вызванных перекладкой объектов газораспределения | 1 кв.2025 | 4 кв.2025 |  | 23451.28 | Плата по Соглашениям о компенсации затрат, вызванных перекладкой объектов газораспределения
2.3.2. | в разрезе групп: Пункты редуцирования газа (отдельные объекты ОФ), в т.ч.: |  |  |  | 78179.47
2.3.2.1 | ГРП № 11 с. Бигильдино. Замена ГРП № 11 Липецкая область, Данковский район, с. Бигильдино к Данковской птицефабрике, инв. № БП-000002599 на ГРПШ | 2024 | 4 кв. 2025 | 6890.7 | 6743.7 | амортизация
2.3.2.2 | Газопровод низкого давления среднего давления с.Ново-Никольское Данковский район ШРП № 17, инв. № 0700001420 | 2024 | 4 кв. 2025 | 5617.07 | 5470.07 | амортизация
2.3.2.3 | Комплекс газоснабжения ст. Хворостянка l=3958, замена ШРП № 61 на ГРПШ, инв. № 01-ог08958 | 2024 | 4 кв. 2025 | 3548.1 | 3401.1 | амортизация
2.3.2.4 | Замена ШРП № 33 на ГРПШ, Добровский район с. Путятино ул. Центральная (здание инв. № 00000430) | 2024 | 4 кв. 2025 | 5135.98 | 4988.98 | амортизация
2.3.2.5 | ГГРП № 58 с. Черкассы. Замена ГГРП № 58, Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы (инв. № 00110480) на ГРПШ | 2024 | 4 кв. 2025 | 6506.05 | 6373.05 | амортизация
2.3.2.6 | ШРП № 94 с. Донское. Замена ШРП № 94 Липецкая область, Задонский район, с. Донское птицефабрика «Придонская» инвентарный № БП-000001644 на ГРПШ | 2024 | 4 кв. 2025 | 3770.54 | 3623.54 | амортизация
2.3.2.7 | ШРП № 97 с. Донское. Замена ШРП № 97 Липецкая область, Задонский район, с. Донское (инв. № БП-000001621) на ГРПШ | 2024 | 4 кв. 2025 | 6017.56 | 5870.56 | амортизация
2.3.2.8 | ШРП № 43 с. Преображенье. Замена ШРП № 43 Липецкая область, Измалковский район, с. Гниловоды (инв. №01-ог07989) на ГРПШ | 2024 | 4 кв. 2025 | 2952.16 | 2805.16 | амортизация
2.3.2.9 | ГРП № 14 с. Солдатское. Замена ГРП № 14, Липецкая область, Тербунский район, с. Солдатское (инв. № 1700000088) на ГРПШ | 2024 | 4 кв. 2025 | 5908.67 | 5775.67 | амортизация
2.3.2.10 | ШРП № 69 с. Павловка. Замена ШРП № 69, с. Павловка, Липецкая область, Добринский район (инв. № 01-ог08967) на ГРПШ | 2024 | 4 кв. 2025 | 4500 | 4353 | амортизация
2.3.2.11 | Замена ГГРП № 2 на ГРПШ, Липецкая область, Липецкий район, с. Сенцово (инв. № 0400000493) | 2024 | 4 кв. 2025 | 7202.15 | 7055.15 | амортизация
2.3.2.12 | Замена ШРП №21 ул.Ленина с.Большая Кузьминка на ГРПШ (инв. № 400000142) | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2025 | 3012.23 | 2865.23 | амортизация
2.3.2.13 | Замена ГРП №1 Становлянский район, ГРП №1 - Райцентр с. Становое ул. М. Горького на ГРПШ (инв. №1600000211) | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2025 | 7771.86 | 7771.86 | амортизация
2.3.2.14 | Замена ШРП №38 Грязинский район, Газопровод Сухоборье-4186,85м с ШРП №38, СКЗ на ГРПШ (инв. № 000427) | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2025 | 3691.89 | 3691.89 | амортизация
2.3.2.15 | Замена ШРП №100 Задонский район, К/газ. L=2 354,1, с. Донское птицефабрика "Придонская" ШРП 94" на ГРПШ (инв. №БП-000001644) | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2025 | 5932.76 | 5932.76 | амортизация
2.3.2.18 | Замена ШРП №94, Воловский район, Газопровод высокого давления, низкого давления с ШРП L=1,644 км с.Волово ул.Солнечная на ГРПШ (инв. №01-ог02031) | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2025 | 1457.75 | 1457.75 | амортизация
2.3.3. | Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологии | 1 кв 2025 | 2 кв 2026 | 405.33 | 405.33 | амортизация
2.3.4.1 | ЭХЗ, СКЗ | 2024 | 4 кв 2025 | 11148.65 | 10350.12 | амортизация, Плата по Соглашениям о компенсации затрат, вызванных перекладкой объектов газораспределения
2.3.5. | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  | 23554.67 | 19002.83 | амортизация
2.3.5.1. | Модернизация структурированной кабельной системы в административном здании (инв. № 002666) филиал АО "Газпром газораспределение" в г. Грязи | 2024 | 1 кв. 2025 | 13687.67 | 9135.83 | амортизация
2.3.5.2. | Модернизация «ЭВМ кабельная сеть (здание конторы)» инв. №00000524) | 2024 | 4 кв. 2025 | 9867 | 9867 | амортизация
3. | Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  |  | 72043.45
3.1. | Автотранспорт |  |  |  | 58944.3 | амортизация
3.2. | Компьютеры, оргтехника, средства связи, охр.системы, прочее оборудование |  |  |  | 9443.01 | амортизация
3.3. | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства |  |  |  | 3656.14 | амортизация
7 | Приобретение нематериальных активов (лицензии) |  |  |  |  | амортизация будущих лет
4. | Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости |  |  |  | 67 | амортизация
5. | Капитальный ремонт и диагностика |  |  |  | 29134.37 | амортизация будущих лет