## 2026
Форма 2
Информация об инвестиционной программе АО "Газпром газораспределение Липецк" на 2026 год (план)
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по оъекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 1208530.75
2. | Промышленное строительство, в том числе: |  |  |  | 1206332.56
2.1. | Разработка ПИР будущих лет | 01.кв.2025 | 04.кв.2025 |  | 47050 | спецнадбавка, амортизация
2.2. | Новое строительство всего, в т.ч. по разделам: |  |  |  | 834159.79
2.2.1. | в разрезе групп: Линейная часть (газопроводы), в т.ч.: |  |  | 183571.66 | 184028
2.2.1.1 | Газопровод по ул. Первомайская, п. Первомайский Двуреченский с/с | 04.кв.2023 | 2 кв. 2026 | 17135.24 | 1514 | спецнадбавка | 3.024 | Ф57, Ф89, Ф159, Ф63, Ф90, Ф110, Ф160 | ШРП -1 шт
2.2.1.3 | Газопровод по ул. Рябиновая, Весенняя, Тихая, Кленовая, Ясная, Малиновая, Виноградная, Раздольная микрорайона Северный с. Тербуны | 04.кв.2023 | 4 кв 2028 | 135500 | 6000 | спецнадбавка | 32.63 | ф57, ф89,ф159,ф273, ф325,ф315,ф225, ф110ф,160,ф90,ф63 | ШРП -1 шт
2.2.1.4 | Газопровод с. Юсово Юсовский с.с. | 1 кв. 2022 | 4 кв.2026 | 30936.42 | 27818 | спецнадбавка | 6.5 | Ф57, Ф89, Ф108, Ф159, Ф63 Ф110, Ф160, Ф90 | ШРП -1 шт
2.2.1.5 | Газификация д. Прилепы, Измалковский округ | 02. кв. 2025 | 3 кв 2026 | 22235.11 | 18705 | спецнадбавка | 6.7 | ф63, ф90, ф110, ф160 | ШРП -1 шт
2.2.1.6 | Газификация д. Марьино, Яблоновский с/с, Краснинский район | 02. кв. 2025 | 04 кв. 2026 | 12548.62 | 10778 | спецнадбавка | 3.054 | ф89, ф90, ф63, ф160 | ШРП -1 шт
2.2.1.7 | Газификация д.Лобовка с/п Войсковоказинский с/с Долгоруковский район | 02. кв. 2025 | 04 кв. 2026 | 14612 | 12162 | спецнадбавка | 4 | Ф108, Ф159, Ф110, Ф160, Ф63 | ШРП -1 шт
2.2.1.8 | Газификация д. Исаевка, Жерновский с/с Долгоруковский район | 02. кв. 2025 | 04 кв. 2026 | 10952 | 9152 | спецнадбавка | 3 | Ф57, Ф159, Ф110, Ф160, Ф63 | ШРП -1 шт
2.2.1.9 | Газификация с. Ржавец Задонский район | 02. кв. 2025 | 04 кв. 2026 | 37424 | 31624 | спецнадбавка | 9 | Ф89, Ф159, Ф108, Ф90, Ф160, Ф110 | ШРП -1 шт
2.2.1.10 | Газификация д. Рогово Александровский с/с Краснинский район | 02. кв. 2025 | 02 кв. 2027 | 28700 | 199 | спецнадбавка | 4.5 | Ф89, Ф90, Ф219, Ф225, Ф110, Ф90, Ф108 | ШРП -1 шт
2.2.1.11 | Газификация д. Скороварово первое, Александровский с/с Краснинский район | 02. кв. 2025 | 04 кв. 2026 | 9452 | 7652 | спецнадбавка | 2 | ф57, Ф89 Ф90, Ф63, Ф63 | ШРП -1 шт
2.2.1.12 | Газификация д. Скороварово второе, Александровский с/с Краснинский район | 02. кв. 2025 | 04 кв. 2026 | 33750 | 29000 | спецнадбавка | 7.5 | ф89, Ф90, Ф219, Ф225 Ф160, Ф90, Ф63, Ф57, Ф89
2.2.1.13 | Газификация д. Борщевка Петелинский с/с Чаплыгинский район | 02. кв. 2025 | 04 кв. 2026 | 13462 | 11912 | спецнадбавка | 3.9 | ф89, Ф90, Ф108, Ф110
2.2.1.14 | Газификация д. Татищево Петелинский с/с Чаплыгинский район | 02. кв. 2025 | 04 кв. 2026 | 10800 | 9000 | спецнадбавка | 3.7 | Ф108, Ф110, Ф, Ф90, Ф90, Ф63, Ф89
2.2.1.15 | Газификация д. Свиридовка Урусовский с/с Чаплыгинский район | 02. кв. 2025 | 04 кв. 2026 | 7642 | 6142 | спецнадбавка | 2 | ф57, Ф63, Ф90, Ф63
2.2.1.16 | Газификация д. Александровка ул. Поздневская Елецкий район | 02. кв. 2025 | 02 кв. 2027 | 12000 | 2370 | спецнадбавка | 3 | Ф57, Ф108,Ф63, Ф63, Ф110.
2.2.2. | Догазификация |  |  |  | 539572.11 | Спецнадбавка, объекты догазификации (в рамках программы социальной газификации), Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
2.2.3. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, в том числе: |  |  |  | 74960 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
2.2.4. | Линейная часть (газопроводы) |  |  | 6920 | 6460
2.2.4.1. | Закольцовочный газопровод высокого давления с ШРП, низкого давления от ул. Широкая до ул. Садовая, ул. Липецкая, ул. Шахтерская в г. Лебедянь | 2025 | 4 кв 2026 | 3290 | 3030 | амортизация
2.2.4.2. | Газопровод высокого, среднего давления с ШРП в с. Репец Задонский р-н | 2025 | 4 кв 2026 | 3630 | 3430 | амортизация
2.2.5. | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  | 1487.42 | 1220 | амортизация
2.2.5.1 | Монтаж системы охранной телевизионной производственной базы, расположенной по адрексу: г. Грязи ул. Юбилейная, д.4 | 2025 | 4 кв 2026 | 698.71 | 565 | амортизация
2.2.5.2. | Монтаж системы периметральной сигнализации в ЭС в с.Доброе, расположенной по адресу: с. Доброе ул. Ленина,д.5 | 2025 | 4 кв 2026 | 788.71 | 655 | амортизация
2.2.6. | ЕПУУ СТМ | 2026 | 2026 | 28072.65 | 16519.68 | амортизация
2.2.7. | в разрезе групп: Системы телемеханики и телеметрии (на сетях газораспределения), в т.ч.: | 01.кв.2026 | 04.кв.2026 | 11400 | 11400 | амортизация
2.3. | Реконструкция всего, в т.ч. по разделам: |  |  |  | 196525.7
2.3.1. | в разрезе групп: Линейная часть (газопроводы), в т.ч.: |  |  | 24882.38 | 35759.65 | амортизация
2.3.1.1 | Газопровод среднего и низкого давления с ГРП, ШРП. г.Липецк, ул.Терешковой, ул. Гагарина (инв.№47800) Замена задвижки №761 | 2025 | 3 кв. 2026 | 5185.49 | 5110.49 | амортизация
2.3.1.2 | Газопровод среднего давления протяженностью 0,88902 км г..Липецк от сущ.ГРП №88 ул.Меркулова (инв.№205700) Замена задвижки № 58,57 | 2025 | 3 кв. 2026 | 6259.81 | 6109.81 | амортизация
2.3.1.3 | Газопровод среднего давления протяженностью 0,125,61 км, расположенный по адресу г. Липецк ул. Папина (инв. №74200). Замена задвижки №364. | 2025 | 3 кв. 2026 | 483.59 | 408.59 | амортизация
2.3.1.4 | Газопровод в/ж Мягкое-КудияровкаL=6415,74 (инв. №1200000035). Замена Задвижки №30 | 2025 | 3 кв. 2026 | 876.78 | 801.78 | амортизация
2.3.1.5 | Газопровод высокого давления № 10 с. Терпигорьево Добринский район (инв. № 0800000149). Замена задвижки №10 | 2025 | 3 кв. 2026 | 584.32 | 509.32 | амортизация
2.3.1.6 | Газопровод н/д L=974,3м к ГРП с. Кривка, Усманский район, с. Кривка, инв. № 06-0000153. Замена задвижки № 910. Замена задвижки №911. | 2025 | 3 кв. 2026 | 757.19 | 607.19 | амортизация
2.3.1.7 | Газопровод высокого давления ГРС с.Донское инв. №00000515. Замена задвижки №368 | 2025 | 3 кв. 2026 | 776.78 | 701.78 | амортизация
2.3.1.8 | Газопровод высокого давления Липецкая область Добровский р-н, с. Борисовка до ГРП протяженностью 12 044,6 м, инв. №00000149. Замена задвижки №351. | 2025 | 3 кв. 2026 | 383.59 | 308.59 | амортизация
2.3.1.9 | Газопровод высокого, среднего и низкого давления Липецкая область Добровский р-н, с. Борисовка до ГРП инв. №00000169. Замена задвижки №394,395 | 2025 | 3 кв. 2026 | 657.18 | 507.18 | амортизация
2.3.1.10 | Г/п по ул. Левашовка 4972,61м (ГГРП ул. Новая-535,98, ШРП ул. Кирпичнозаводская) (инв. №1400000002). Замена задвижки №39. | 2025 | 3 кв. 2026 | 383.59 | 308.59 | амортизация
2.3.1.11 | Газопровод высокого и низкого давления с-з "Колыбельский" с ГРП Чаплыгинский р-н, с. Колыбельское (инв№БП-000003168) Замена задвижки №380,382,383 | 2025 | 3 кв. 2026 | 1624.69 | 1399.69 | амортизация
2.3.1.12 | Газопровод среднего и низкого давления в с. Колыбельское, расположенный , Чаплыгинский р-н, с. Колыбельское инв.№ БП-000003169. Замена задвижки №381 | 2025 | 3 кв. 2026 | 484.32 | 409.32 | амортизация
2.3.1.13 | Газопровод с. Тербуны, ул. Мира (инв. №1700000141). Замена задвижки №98. | 2025 | 3 кв. 2026 | 484.32 | 409.32 | амортизация
2.3.1.14 | Газопровод н/д по ул. Коммунальная в р.ц. Тербуны, Тербунский район, Липецкая область (инв. №17-0000028). Замена задвижки №121, №122. | 2025 | 3 кв. 2026 | 757.18 | 607.18 | амортизация
2.3.1.15 | Газопровод низкого давления с.Каменка магазин школа инв. №00000489. Замена задвижки №495. Замена задвижки №494 | 2025 | 3 кв. 2026 | 1443.55 | 1293.55 | амортизация
2.3.1.16 | Газопровод низкого давления с.Ольшанец проходящий по мосту через р.Снова инв. №00013387. Перекладка надземного газопровода низкого давления в подземн | 2025 | 4 кв 2026 | 3740 | 3540 | амортизация
2.3.1.17 | Объекты реконструкции по соглашениям о компенсации затрат, вызванных перекладкой объектов газораспределения | 1 кв.2025 | 4 кв.2026 |  | 12727.27 | Плата по Соглашениям о компенсации затрат, вызванных перекладкой объектов газораспределения
2.3.2. | в разрезе групп: Пункты редуцирования газа (отдельные объекты ОФ), в т.ч.: |  |  | 131180.6 | 128840.6 | амортизация
2.3.2.1 | Замена ГРП №20, ул. Парковая, 2 на ГРПШ (инв. №718000) | 2025 | 4 кв. 2026 | 8341.75 | 8161.75 | амортизация
2.3.2.2 | Замена ГРП №43 Елецкий район, Газификация ГРП в пос. Лавы г. Елец на ГРПШ (инв. №БП-000008704) | 2025 | 4 кв. 2026 | 9214.48 | 9034.48 | амортизация
2.3.2.3 | Замена ШРП №13 Измалковский район, К/газ.; Г-д в/д,ст d=114,159 Г-д н/д,ст d=114,89,159 Измалковский р-он,с. Измалково,с-з "Ясинецки на ГРПШ (инв№ | 2025 | 4 кв. 2026 | 4593.64 | 4413.64 | амортизация
2.3.2.4 | Замена ШРП №15 Добринский р-н, К/газ.; Г-д в/д, ст d=76 Г-д c/д, ст=57,159,114,89 Г-д н/д, ст d=159,89,114 с. Николаевка на ГРПШ (инв№01-ог08975) | 2025 | 4 кв. 2026 | 3652.8 | 3472.8 | амортизация
2.3.2.5 | Замена ШРП № 35. Газопровод с. Березняговка, прот. 10980 м., на ГРПШ (инв. № 1800015288) | 2025 | 4 кв. 2026 | 4345.42 | 4165.42 | амортизация
2.3.2.6 | Замена ШРП № 36. Газопровод с. Березняговка, прот. 10980 м., на ГРПШ (инв. № 1800015288) | 2025 | 4 кв. 2026 | 4345.42 | 4165.42 | амортизация
2.3.2.7 | Замена ШРП №3 Лебедянский район, ШРП ул. Газина г. Лебедянь Лебедянского р-на Липецкой обл. на ГРПШ (инв №15-0000587) | 2025 | 4 кв. 2026 | 7627.79 | 7447.79 | амортизация
2.3.2.8 | Замена ГРП №11 Хлевенский район, ГРП-шкаф с, Елец-Лозовка на ГРПШ (инв. №190000493) | 2025 | 4 кв. 2026 | 10314.54 | 10134.54 | амортизация
2.3.2.9 | Замена ГРП №2 Добровский район, ГРП №2 с. Доброе ул. М. Горького Липецкая область Добровский р-н на ГРПШ (инв. №00000016) | 2025 | 4 кв. 2026 | 10322.03 | 10142.03 | амортизация
2.3.2.10 | Замена ШРП №13 п.Лев Толстой ул. Интернациональная на ГРПШ(инв. №09-00293) | 2025 | 4 кв. 2026 | 4820.04 | 4640.04 | амортизация
2.3.2.11 | Замена ШРП №66 Чаплыгинский район, Газопровод высокого и низкого давления г. Чаплыгин ул. Колхозная к ШРП №66 пр 48,85 м на ГРПШ инв.№БП-000003169 | 2025 | 4 кв. 2026 | 4446.16 | 4266.16 | амортизация
2.3.2.12 | Замена ГРП №11 Долгоруковский район, ГАЗОПРОВОД ПО УЛ. КАРЛА МАРКСА на ГРПШ (инв.№00000046) | 2025 | 4 кв. 2026 | 8467.73 | 8287.73 | амортизация
2.3.2.13 | Замена ГРП №10, Тербунский район, ГРП с. Тербуны, ул. Советская на ГРПШ (инв. №1700000152) | 2025 | 4 кв. 2026 | 8467.73 | 8287.73 | амортизация
2.3.2.14 | ШРП №34, Г/д н, с/д с. Долгое Данковского р-н ГСГО-2, К3 L-2849,6 (инв. 0700000536) Замена ГРПШ | 1 кв 2026 | 4 кв. 2026 | 4000.42 | 4000.42 | амортизация
2.3.2.15 | ШРП №35, Липецкая область, Данковский район, с.Долгое Заря; Г/д в,с,н,/д с. Долгое Данковского р-на с ОБГРП, ГСГО-3, КЗ L-17636,1 (инв. 0700001180) | 1 кв 2026 | 4 кв. 2026 | 4147.91 | 4147.91 | амортизация
2.3.2.16 | ШРП №14 п. Лев Толстой ул. 40 лет Победы, инв. № 01-ог09069 | 1 кв 2026 | 4 кв. 2026 | 4021.8 | 4021.8 | амортизация
2.3.2.17 | ШРП № 11 Федоровка инв. № 01-ог11130; Г-д в/н/д Липецкая область, Добринский район, д. Федоровка l=1,8372км | 1 кв 2026 | 4 кв. 2026 | 4300.42 | 4300.42 | амортизация
2.3.2.18 | Замена ГРП №59 д. Ериловка на ГРПШ; ГРП 40,1 м2, Елецкий р-н, с. Ериловка с-з "Чибисовский", инв. № БП-000001963 | 1 кв 2026 | 4 кв. 2026 | 9475 | 9475 | амортизация
2.3.2.19 | Замена ГРП № 19 на ГРПШ Добровский район ¶ГРП №19 с. Махоново пер. Мичурина Липецкая область Добровский р-н (инв. №01-ог08006) | 1 кв 2026 | 4 кв. 2026 | 9475 | 9475 | амортизация
2.3.2.20 | Замена ГРП № 33 Липецкая область, Липецкий район, с. Ивово, инв. № 0400000174, инв. № газ-да 0400000172 Газопровод высокого, среднего и низкого давлен | 1 кв 2026 | 4 кв. 2026 | 6800.52 | 6800.52 | амортизация
2.3.3. | Система телеметрического контроля в ЭЗУ | 1 кв.2025 | 4 кв.2026 | 3300 | 3300 | амортизация
2.3.4. | объекты в разрезе групп: ЭХЗ, СКЗ | 2025, 1 кв. 2026 | 3 кв. 2026 | 24887.08 | 23561.82 | амортизация, соглашения о компенсации затрат
2.3.5. | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) | 2 кв. 2026 | 4 кв. 2026 | 5063.63 | 5063.63 | амортизация
2.3.5.1. | Модернизация СКС филиал Елец |  |  | 5063.63 | 5063.63 | амортизация
3. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  |  | 90963.29 | амортизация
3.1. | Автотранспорт |  |  |  | 70000 | амортизация
3.2. | Хозяйственное оборудование и инвентарь |  |  |  | 102.73
3.1. | Компьютеры, оргтехника, средства связи, охр.системы |  |  |  | 14206.72 | амортизация
3.3. | Хозяйственное оборудование и инвентарь |  |  |  | 0 | амортизация
3.5. | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства |  |  |  | 6547.47 | амортизация
3.4. | Прочее оборудование |  |  |  | 106.37 | амортизация
4. | капитальный ремонт объектов основных средств |  |  |  | 25055.37 | амортизация будущих лет
5. | Услуги по техническому диагностированию |  |  |  | 12578.41 | амортизация будущих лет
6. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 2198.19 | амортизация будущих лет
6.1. | Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости